Утверждаю:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор школы С.А.Булатасова

Приложение к приказу № 10.1 от 13.01.2021г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В МОБУ СОШ С.АБЗАНОВО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Утверждены: - должностное лицо ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МОБУ СОШ с.Абзаново | Директор школы | Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста» | До 01.04.2021г |
| 2 | Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста» | Руководитель Центра | План зонирования | До 10 марта |
| 3 | Произведены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста» | Директор школы | Контракты | Не позднее 1 апреля 2 |
| 4 | Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста» | Техперсонал, коллектив |  | Не позднее 25 августа |
| 5 | Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» | Заместитель директора по ВР | Удостоверения о ПК | Не позднее 25 августа 2021 года |
| 6 | Разработаны документы, регламентирующие деятельность Центра «Точка роста» | Руководитель Центра, учителя-предметники | Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся | Не позднее 25 августа 2021 года |
| 7 | Проведен мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России | Руководитель Центра | По форме, определяемой Минпросвещения России | 25 августа 2021 года, далее ежегодно |
| 8 | Начало работы Центра «Точка роста» | Руководитель Центра | Информационное освещение в СМИ, на сайте школы | 1 сентября 2021 года |
| 9 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Руководитель Центра | Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга | 25 сентября 2021 года, далее - ежеквартально в течение двух лет |