Приложение

к приказу МКУ «Отдел образования Администрации

муниципального района Зианчуриснкий район

Республики Башкортостан»

№ 327 от « 30 » сентября 2021 г.

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка функциональной грамотности |  |  |
| 1 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года | 01.10.2021 | Государственное автономное учреждение Республики Башкортостан Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов |
| 2 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года | 01.10.2021 | Государственное автономное учреждение Республики Башкортостан Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов МКУ «Отдел образования Администрации муниципального района Зианчуринского района Республики Башкортостан» Руководители ОО |
| 3 | Анализ муниципального мониторинга функциональной грамотности 2020-2021 учебного года, доведение результатов и адресных рекомендаций до участников образовательных отношений | 01.10.2021 | МКУ «Отдел образования Администрации муниципального района Зианчуринского района Республики Башкортостан» |
| 4 | Оценка эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования общеобразовательных организаций Зианчуринского района, в том числе системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (в части включения заданий на оценку функциональной грамотности) | в ходе плановых выездных проверок | МКУ «Отдел образования Администрации муниципального района Зианчуринского района Республики Башкортостан» |

| 5 | Проведение муниципального мониторинга функциональной грамотности | ноябрь 2021 | МКУ «Отдел образования Администрации муниципального района Зианчуринского района Республики Башкортостан» Руководители ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности |  |  |  |
| 1 | Направление писем в общеобразовательные организации о необходимости использования банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (далее – Банк заданий), в образовательном процессе, а также при формировании контрольных измерительных материалов (далее – КИМ): промежуточной аттестации обучающихся; иных оценочных процедур, предусмотренных общеобразовательной организацией при проведении внутренней оценки качества образования. | 20.09.2021 | МКУ «Отдел образования Администрации муниципального района Зианчуринского района Республики Башкортостан» |
| 2 | Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций по вопросу использования Банка заданий в образовательном процессе (наличие разработанного специального плана, спектр применения Банка заданий в образовательном процессе) | до 12 октября 2021 года | МКУ «Отдел образования Администрации муниципального района Зианчуринского района Республики Башкортостан» |
| 3 | Проведение фасилитационной сессии (дистанционно) по вопросу обсуждения лучших | Декабрь 2021 года – январь 2022 года | Специалисты и методисты отдела образования Руководители ОО |

|  | практик применения Банка заданий в образовательном процессе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация методического сопровождения по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности |  |  |  |
| 1 | Создание информационного ресурса на сайте МКУ «Отдела образования Администрации муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан» для организации методической поддержки учителей и образовательных организаций | 27.09.2021 | Амонова З.М. Акъюлов А.К. Мухамадиева Л.С. Методисты ММС Руководители ОО |
| 2 | Выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и распространение опыта работы образовательных организаций по развитию функциональной грамотности школьников | постоянно | Специалисты и методисты отдела образования Руководители ОО |
| 3 | Организация методического сопровождения общеобразовательных организаций (РМО, методические советы): проведение вебинаров, методических совещаний | постоянно | Специалисты и методисты отдела образования |
| 4 | Взаимодействие с предметными ассоциациями педагогов Зианчуринского района по вопросам методического сопровождения, в том числе актуализация планов их работы | постоянно | Специалисты и методисты отдела образования |
| 5 | Организация методического сопровождения учителей, в том числе: | постоянно | МКУ «Отдел образования Администрации муниципального района Зианчуринского района Республики Башкортостан» |
| 5.1 | Проведение онлайн-круглого стола «Инновационные технологии как способ совершенствования читательской грамотности на уроках русского языка и литературы» | 20.10.2021 | Амонова З.М. Акъюлов А.К. Руководители ОО |

| 5.2 | Проведение онлайн-круглого стола «Актуальные проблемы организации научно-исследовательской работы по физике в современной школе» | 28.10.2021 | Акъюлов А.К. Мухамадиева Л.С. Руководители ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Участие в региональном вебинаре «Глобальные компетенции – ценностно-интегрированный элемент функциональной грамотности» | Ноябрь 2021 | Амонова З.М. Акъюлов А.К. Руководители ОО |
| 5.4 | Участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции по финансовой грамотности | 4 квартал 2021 | Акъюлов А.К. Руководители ОО |
| 5.5 | Участие в региональном Финансовом семейном фестивале | 4 квартал 2021 | Акъюлов А.К. Руководители ОО |
| 5.6 | Участие в вебинаре «Методика преподавания раздела: современные безналичные формы расчетов. Финансовая безопасность» | 4 квартал 2021 | Акъюлов А.К. Руководители ОО |
| 5.7 | Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса лучших методических разработок, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся образовательных организаций района | 4 квартал 2021 | Специалисты и методисты отдела образования Руководители ОО |
| 5.8 | Участие учителей района на онлайн-круглым столе «Инновационный опыт работы по формированию основ финансовой грамотности школьников. Лучшие практики в России» | 13.01.2022 | Амонова З.М. Акъюлов А.К. Руководители ОО |
| 5.9 | Организация участия учителей в онлайн-круглом столе «Инновационный подход в обучении математике в школе как средство повышения качества образования» | 03.02.2022 | Амонова З.М. Мухамадиева Л.С. |
| 5.10 | Проведение муниципального этапа регионального конкурса на лучшую методическую разработку по формированию функциональной грамотности. | 16.03.2022 г. | Специалисты и методисты отдела образования |
| 5.11. | Организация и проведение оценки компетенций педагогических работников района по предметам: биология, химия, история | Сентябрь 2021 г. | Мухамадиева Л.С. Бикбаев Р.С. |
| 5.12. | Организация и проведение оценки компетенций педагогических работников района по предметам: биология, литература, история, обществознание | Октябрь 2021 г. | Амонова З.М. Бикбаев Р.С. Юлсанова А.З. |
| 5.13 | Организация и проведение оценки компетенций педагогических работников района по предметам: информатика, математика, физика | Ноябрь 2021 г. | Мухамадиева Л.С. Акъюлов А.К. Юлсанова А.З. |
| 5.14 | Участие в мероприятиях «Готовим ученика к жизни в обществе» (семинары, вебинары) совместно с издательством «Русское слово» | В течение 2021/2022 учебного года | Специалисты и методисты отдела образования |
| Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам функциональной грамотности |  |  |  |
| 1 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности: Финансовая грамотность Математическая грамотность Глобальные компетенции | 01.11.2021 | Амонова З.М. Мухамадиева Л.С. Акъюлов А.К. |
| 2 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по направлениям функциональной грамотности: Читательская грамотность Естественнонаучная грамотность Креативное мышление | 01.11.2021 | Амонова З.М. Мухамадиева Л.С. Акъюлов А.К. |
| Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью по вопросам функциональной грамотности |  |  |  |
| 1 | Размещение на официальном сайте МКУ «Отдел образования Администрации муниципального района Зианчуринского района Республики Башкортостан» баннеров со ссылками на банк заданий по оценке функциональной грамотности | 24.09.2021 | Акъюлов А.К. Амонова З.М. |
| 2 | Размещение на официальном сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях МКУ «Отдел образования Администрации муниципального района Зианчуринского района Республики Башкортостан» информации по формированию и оценке функциональной грамотности | Постоянно | Акъюлов А.К. Амонова З.М. |